# Мероприятия и финансирование муниципальной программы                                                                                                                                                                                      по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений                                                                                                                                                                      за 2016 год

| подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений ( табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди населения Заларинского района на 2016 год» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2016 год», утвержденная постановлением главы администрации муниципального образования «Заларинский район» от 16 декабря 2016 года №729 |
| --- |
| Администрация муниципального образования «Заларинский район» |
| Сведения о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Предусмотрено финансирование за весь период реализации Программы | План реализации мероприятий подпрограммы на отчетную дату | Местный бюджет на 2016 год (тыс. руб.) | Прочие источники на 2016 год (тыс. руб.) | Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы за 2016 год |
|  |  |  | Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |  |
| 1. | Социологическое исследование, анкетирование обучающихся старших классов | - | Октябрь-декабрь | В течение года | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Проведение консультаций, разъяснительной работы по вопросу проведения тестирования | - | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Приобретение тестов для диагностики наркотика в организме | - | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Летняя трудовая занятость | 207 200 |  | Июнь-июль | 207 200 | 207 200 | 207 200 |  |  |  | 200 детей приняло участие в летней трудовой занятости. Дополнительные лимиты в сумме 13 200, в данную строку были внесены согласно постановления администрации МО «Заларинский район» от 28.10.2016 год № 421 (копия прилагается). |
| 5. | Тиражирование и распространение полиграфической продукции, листовок, буклетов (до 3000 экземпляров в год) | 50 000 | В течение года | В течение года | 50000 | - | - | - | - | - | Готовится конкурсная документация на изготовление буклетов |
| 6. | Изготовление баннеров по профилактике наркомании на территории Заларинского района | 30 000 | В течение года | В течение года | 30000 | 25 400 | 25 400 | - | - | - | Изготовлены баннеры направленные на профилактику наркомании. Розданы во все муниципальные образования Заларинского района |
| 7. | Организация и проведение районной информационно-просветительской мультимедиа акции «Мы здоровое поколение! Присоединяйтесь!» | 27 000 | - | ежегодно | 27000 | 4410 | 4410 | - | - | - | Проведение районной информационно-просветительской мультимедиа акции «Мы здоровое поколение! Присоединяйтесь!» 1 декабря 2016 года, посвященного Всемирному дню борьбы со спидом. |
| 8. | Проведение мониторинга уровня наркоситуации в Заларинском районе | - | ежемесячно | ежемесячно | - | - | - | - | - | - | Мониторинг за 2 квартал проведен |
| 9. | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании на территории МО «Заларинский район» | - | 10 апреля | в течение года | - | - | - | - | - | - | Формирование банка за 2 квартал |
| 10. | Проведение методических семинаров для родителей, специалистов, занимающихся профилактикой наркомании и других социально-негативных явлений. | - | 6 апреля | в течение года | - | - | - | - | - | - | 1 семинар для специалистов проведен; семинар для специалистов по профилактике ВИЧ инфекции, в рамках всероссийской акции: «Стоп, ВИЧ/СПИД!» |
| 11. | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений. Организация и проведение родительских собраний, бесед, акций по профилактике социально-негативных явлений в семье. | - | апрель | в течение года | - | - | - | - | - | - | 18 июня проведена районная акция – велопробег, посвященная Дню России и профилактике социально-негативных явлений под девизом: «Здоровым быть модно!» 18 июня а рамках сельских летних игр прошли семейные старты. |
| 12 | Профилактика социально-негативных явлений в семье | - | - | в течение года | - | - | - | - | - | - | ГУФСИН |
| 13 | Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли | - | - | в течение года | - | - | - | - | - | - | Согласно плану –графику уничтожения конопли, были получены гербициды для уничтожения площадей дикорастущей конопли. |
| 13 | Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем снижения инфекционной заболеваемости | 40 000 | декабрь | 20 декабря | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | - | - | Данная строка была внесена согласно постановления администрации МО «Заларинский район» от 28.07.2016 год № 294 (копия прилагается). Средства направлены на вакцинацию против туберкулеза и сан.обработку |
|  | Итого: | 354 200 |  |  | 277 010 | 277 010 | 277 010 | - | - | - |  |

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам администрации

муниципального образования «Заларинский район»                                                                                                      Л.Ю. Воронина

Подготовил: главный специалист по спорту

и молодежной политике администрации

МО «Заларинский район»                                                                                                                                                    О.В. Романова

Тел., эл. Адрес: (39552)2-31-14; olesya.truth@mail.ru

Дата заполнения: 21 декабря 2016 г.