Паспорт муниципальной программы

«Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Заларинском муниципальном округе на 2026-2028 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Заларинском муниципальном округе на 2026-2028годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правовые основания для разработки Программы | - Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13.12.2006. - Конституция Российской Федерации. - Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности». - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный Закон от 20.03.2005г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». - Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». - Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года №363. - Устав муниципального образования «Заларинский район». - постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 25.09.2023г. №467 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район» |  |  |  |
| Заказчик координатор Программы | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Заларинского муниципального округа |  |  |  |
| Исполнители Программы | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Заларинского муниципального округа Иркутской области, Комитет по образованию Заларинского муниципального округа Иркутской области, Комитет по культуре Заларинского муниципального округа Иркутской области. |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее-маломобильные группы) доступной среды жизнедеятельности |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции. - Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп с учетом их потребностей. - Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп. - Создание условий для предоставления образовательных услуг и социальной адаптации детей-инвалидов. |  |  |  |
| Срок реализации муниципальной программы | 2026-2028 года |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Количество социально-значимых объектов и помещений в Заларинском муниципальном округе, оборудованных для нужд инвалидов (входные проемы, пандусы, перила и пр.), по годам: в 2026г.- 2 объекта, в 2027г.- 2 объекта, 2028г.- 2 объекта. - Количество инвалидов, привлеченных к занятию спортом – с 45 до 100 человек. - Доля детей – инвалидов, относящихся к маломобильным группам, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, относящегося к маломобильным группам в Заларинском округе составит не ниже 99% к 2028г. |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объём финансирования реализации муниципальной программы составляет 659,4 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Всего по программе | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
|  | 659,4 | 219,8 | 219,8 | 219,8 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение Доли общеобразовательных учреждений оснащенных пандусами для обеспечения маломобильным группам возможности в пользовании объектами общего образования; 2. Увеличение доли детей – инвалидов, относящихся к маломобильным группам, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности; 3. Увеличение доли инвалидов, охваченных спортивными мероприятиями. |  |  |  |